项目研发工作总结

在课题组负责人的带领下，经过项目组成员近三年的努力，按照项目研究计划，顺利完成了饲用功能性维生素的创新研制与应用的研究内容，先总结如下：

1,项目研究计划及执行情况

该项目原计划设计3套复合维生素配方，优化加工工艺，并进行产品在肉鸡上的有效性试验，最后完成产品的稳定性试验。

通过近三年的项目实施，本课题组基本完成了计划研究内容。课题组设计优化了3套复合维生素配方，并对复合维生素的混合工艺，选择载体工艺进行了改进和优化，最后进行产品对肉鸡生产性能，抗氧化，抗病能力及免疫机能进行了研究。由于时间的原因，该项目没有开展产品的稳定性试验。

2,主要研究内容及结论

通过精准营养需要，优化维生素配方设计，并在配方中强化维生素E衍生物—RRR-α-生育酚琥珀酸酯，优化维生素加工工艺，采用全程可追溯系统对产品从加工到畜牧生产的物流走向进行全程监控，对功能性复合维生素在肉鸡的抗氧化应激、免疫应激和改善肉鸡肉品质和肉风味的效果进行动物试验。通过肉鸡的生产性能试验表明，三种复合维生素配方对于肉鸡的日采食量、日增重、饲料利用率均有所改善。在整个工艺流程中采用一次提升工艺，选择复合载体、采用特殊设计的混合机浆叶提高物料的混合均匀度，以及采用全程可追溯系统对产品从加工到畜牧生产的物流走向进行全程监控，保证产品质量的控制。本研究将无载体维生素E和吸附于二氧化硅表面的微生物E进行比较，结果发现日粮添加微囊化VE（MVE）能够改善肉鸡的生长性能，提高肉鸡体内的蛋白质合成代谢功能，并能够提高肉鸡的血清抗氧化能力。另外，日粮中添加RRR-α-生育酚琥珀酸酯可显著改善肉鸡的生产性能，促进免疫器官胸腺的发育；日粮中添加生育酚琥珀酸酯能够提高肉鸡血清及肝脏中VE的沉积；添加应用TOS能够显著提高肉鸡血清中抗氧化酶GSH-Px及CAT的活性，减少氧化产物MDA的浓度，提高肉产品的氧化稳定性，并能改善肉色，提高肌肉嫩度，改善肉品质。总之，该研究优化维生素配方和加工工艺，可提高维生素产品质量，提高肉鸡抗氧化和免疫功能，改善肉鸡生产性能，对提高复合维生素的产品质量，推动江苏省维生素产业的发展，打造国产多维第一品牌，实现安全绿色养殖具有重要意义。

3,技术关键与创新点

该项目的技术关键与创新点在于对复合维生素的配方优化设计，在复合维生素中强化RRR-α-生育酚琥珀酸酯的应用，以及优化加工工艺提升产品质量。

在配方优化设计方面，项目组对国内外现有的维生素添加水平开展比较分析，综合考虑畜禽健康状况、生产水平、饲料组成、环境温度、饲养方式及加工工艺等具体情况，由项目组进行配方设计、验证及配方优化，共设计出3套配方。通过对配方的有效性试验结果表明，3种配方均在一定程度上改善肉鸡生产性能。

在复合维生素中强化RRR-α-生育酚琥珀酸酯的应用，可提高肉鸡的抗氧化功能，显著提高畜禽的抗应激能力和抗病能力，改善肉鸡肉品质和肉风味。

在优化工艺方面，采用一次提升工艺流程和特殊设计的混合机浆叶提高物料的混合均匀度，并对维生素载体重新选择与设计，从而提高产品质量和降低生产成本，提高竞争力。

4，项目的意义

该项目通过精准营养、优化配方和创新工艺研制一种强化维生素E衍生物—RRR-α-生育酚琥珀酸酯—的功能性复合维生素，对提高复合维生素的产品质量，提高竞争力，推动我国维生素产业的发展，打造国产多维第一品牌具有重要意义。同时，通过在复合维生素中强化RRR-α-生育酚琥珀酸酯，既能满足动物机体的需要，又能增强动物免疫功能，提高动物抗应激和抗病能力，改善畜禽肉品质，对畜禽的安全养殖和改善动物健康，推动饲料工业和畜牧养殖业的发展具有重要意义。

5，项目的成果

通过该项目的实施，形成3套复合维生素配方。目前已发表1篇SCI收录的论文，3篇国内核心期刊文章，及2篇会议论文。正在申请专利1项，培养硕士研究生2名。