关于开展我省国家社科基金项目2006年度检查的通知

苏社科规划〔2006〕1号

各有关单位科研（技）处：
    根据全国哲学社会科学规划办公室《关于做好2006年国家社科基金项目管理工作的通知》（社科规划办通字［2006］10号）要求，我办决定从10月开始，对我省社科研究人员承担的在研国家社科基金项目进行检查，现将检查的有关事项通知如下：
       一、高度重视、积极配合国家社科基金项目的年度检查
   国家社科基金项目实行年度检查制度，检查项目的研究进度、成果质量、重要事项变更和经费使用等情况，这是项目中期管理的重要内容，目的是提高资金使用效益，提高项目完成率和成果优秀率。根据全国哲学社会科学规划办公室《通知》要求，这次年度检查的范围是：我省在研的国家社科基金重点项目、一般项目、青年项目，不包括2006年度立项的项目。请各有关单位科研管理部门和项目负责人积极配合，共同做好项目年度检查工作 。
       二、检查内容
   1、项目研究进展情况。对于没有开展研究或进展缓慢的，了解原因并督促项目负责人制订整改措施。
   2、项目研究中期成果情况，包括中期成果出版、发表、获奖及获得社会反响情况。对于特别优秀的阶段性成果，另写出1000字左右的介绍材料专门报我办。
   3、项目重要事项变更情况，包括项目负责人、项目名称、最终成果形式、研究内容、项目管理单位等是否改变，项目负责人是否违反规定擅自延期而没有履行申请报批手续等。凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，经所在单位同意，省社科规划办审核，报全国社科规划办审批： 变更项目负责人；改变项目名称；改变最终成果形式；研究内容有重大调整；变更项目管理单位；延期一年以上或多次延期；项目执行过程中或成果出版等方面有涉外问题；中止项目协议。凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，经所在单位同意，报省社科规划办审批： 变更或增补课题组成员；延期不超过一年；其他非重要事项的变更。需要办理重要事项变更手续的，请填写《国家社科基金项目重要事项变更审批表》（从全国社科规划办网站下载）。
   4、经费使用情况，包括项目经费开支是否符合《国家社会科学基金项目资助经费管理办法》的规定，是否有超额或重复提取管理费、提取劳务酬金或稿酬、购置与研究无关的书籍和不合理固定资产等现象，杜绝超范围、超标准开支。重点做好经费预算、经费报销、年度经费检查、结项经费审查和撤项追款等工作。
    三、检查方式
   1、召开项目年度检查汇报会，分别在有关高校召开项目负责人专题汇报会议。
   2、项目负责人填写《国家社会科学基金年度检查表》（全国社科规划办网站下载）。
   请各有关科研管理部门根据年度检查内容，撰写本单位项目管理工作情况汇报（包括项目进展、重要事项变更、经费管理和使用、已经完成项目的数量和质量、成果出版、获奖和宣传推广，以及存在的问题、改进措施和建议等），与《年度检查表》及重要中期成果，于11月20日前报送我办。

江苏省哲学与社会科学规划办公室
                                                  二ＯΟ六年九月二十九日